**Отчёт Главы Ивантеевского сельского поселения**

**о работе администрации Ивантеевского сельского поселения   
за 2024 год**

**14 марта 2025 д. Ивантеево**

Уважаемые депутаты Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения, жители Ивантеевского сельского поселения в соответствии с Уставом нашего поселения я обращаюсь к вам с ежегодным отчетом о результатах деятельности Администрации за 2023 год.

Ивантеевское сельское поселение входит в состав Валдайского муниципального района, расположено в его юго-восточной части.

Площадь административно-территориального образования - 386 кв. км, из них примерно половина расположена на территории Валдайского национального парка. Включает в себя 19 населенных пунктов, непосредственно площадь земель населенных пунктов составляет 800 га. Численность население с учетом результатов переписи населения в 2020 году на 1 января 2025 года составляет **699** человек, **более 20** человек постоянно проживающих и не зарегистрированных по месту жительства, (более года).

За год зарегистрировано по месту жительства **20** человека. Сняты с регистрационного учёта – **25** человек. Умерло **12** человек, родилось **2** человека.

Экономически активное население - **420** человека, пенсионеров, ветеранов **380** человек, детей до 18 лет – **105** человек .Семей с детьми – **55**, из них: **19** неполные, **7 –** многодетных, **1** – опекунская.

Свою деятельность администрация Ивантеевского сельского поселения осуществляет в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Уставом Ивантеевского сельского поселения, является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления и решает следующие вопросы местного значения:

**К вопросам местного значения Ивантеевского сельского поселения относятся:**

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Ивантеевского сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета Ивантеевского сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Ивантеевского сельского поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Ивантеевского сельского поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Ивантеевского сельского поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей Ивантеевского сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Ивантеевского сельского поселения услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории Ивантеевского сельского поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Ивантеевского сельского поселения;

8) формирование архивных фондов Ивантеевского сельского поселения;

9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах Ивантеевского сельского поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, участие в реализации молодежной политики, разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных интересов молодежи, разработка и реализация муниципальных программ по основным направлениям реализации молодежной политики, организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики в поселении;;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;

15) осуществление учета личных подсобных хозяйств, которые ведут граждане в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", в похозяйственных книгах.

**Вопросы местного значения Ивантеевского сельского поселения, закрепленные за Ивантеевским сельским поселением в соответствии с областным законом от 23.10.2014 № 637-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Новгородской области вопросов местного значения»**:

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения,организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) создание условий для массового отдыха жителей Ивантеевского сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

3) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

4) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

5) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

6) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Ивантеевского сельского поселения.

**Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения** (содокладчик - Никифоров Д.А. отчет 5-7 мин.)

В 2024 году доходы бюджета Ивантеевского сельского поселения составляют согласно уточненному плану 13 211 837,26 руб., фактически – 12 620 597,90 руб. Структуру фактических доходов бюджета составили:

- собственные доходы 3 379 620,78 руб. – 26,8 % от всех доходов;

- безвозмездные поступления от других бюджетов 9 240 947,12 руб. – 73,2% от всех доходов.

Собственные доходы бюджета поселения формируются за счет налоговых (федеральные: налог на доходы физических лиц по нормативу 2% зачисления, акцизы от реализации нефтепродуктов, единый сельскохозяйственный налог; местные налоги (земельный и налог на имущество физических лиц), госпошлина) и неналоговых (доходы от аренды имущества, прочие доходы от компенсации затрат сельского поселения, доходы от штрафных санкций при нарушении законодательства о закупках, инициативные платежи при софинансировании проекта развития сельских территорий).

Безвозмездные поступления в бюджет поселения формируются за счет:

* дотация бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов,
* дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности,
* субсидии на формирование муниципального дорожного фонда,
* субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий,
* субвенций на финансирование выполнения государственных полномочий.

**Анализ доходной части.**

Доходная часть бюджета в 2024 году исполнена не в полном объеме (95,52%), в 2023 году - 103,45%. Доля собственных доходов в структуре доходов бюджета в 2024 году составила 26,8 % (показатель 2023 года 25,3%), безвозмездных поступлений – 73,2% (показатель 2023 года 74,7%).

**Налог на доходы физических лиц.**  Поступило  61 940,89 руб. (2023 год – 67 127,62 руб.) при плане 76 600,00 руб. Доля в общей структуре доходов 0,49% (в 2023 году - 0,63%), выполнение 101,40% (в 2022 году – 88,57%). Наблюдается незначительная отрицательная динамика исполнения (-7,73%) по сравнению с 2023 годом. Причины – неизвестны.

**Акцизы.**  Поступило  746 484,69 руб. (2023 год – 700 085,80 руб.) при плане 745 900,00руб. Доля в общей структуре доходов 5,91% (в 2023 году – 86,56%). Выполнение 100,08%; в абсолютном выражении, по сравнению с 2023 годом наблюдается увеличение поступлений на 6,63%, это связано с увеличением базы для взимания акцизов в бюджет поселения в 2024 году.

**Налог на имущество физических лиц.**  Поступило  306 750,07 руб. (2023 год – 426 134,88 руб.) при плане 215 000,00 руб. Доля в общей структуре доходов 2,43%, (в 2023 году – 13,99%), выполнение 142,67 %. Наблюдается значительное снижение поступлений по сравнению с 2023 годом (- 28,02%). Причины: поступление в 2023 году недоимки по налогу за предыдущий год.

**Земельный налог.**  Поступило  1 052 286,90 руб. (2023 год – 1 313 632,11 руб.) при плане 887 000,00 руб. Доля в общей структуре доходов 8,34% (в 2023 году – 12,30%), выполнение 118,63%. Наблюдается значительное снижение поступлений по сравнению с 2023 годом (- 19,89%). Причины: поступление в 2023 году недоимки по налогу за предыдущий год

**Государственная пошлина.**  Поступило  650 руб. (2023 год – 1 950 руб.) Доля в общей структуре доходов 0,01% (в 2023 году 0,02%) , выполнение 92,86%.

**Аренда имущества казны, в том числе, земельных участков.** Поступило  232 180,68 руб. (2023 год – 191 317,40 руб.) при плане 186 300,00 руб. Доля в общей структуре доходов 1,84% (в 2023 году – 1,79%), выполнение 124,63%, наблюдается увеличение поступлений по сравнению с 2023 годом (+21,36%). Причины: поступление недоимки по состоянию на 01.01.2024 арендных платежей за 4-й кв 2024 года, увеличение арендной платы по некоторым договорам.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.** Поступило  0,00 руб. Причины: отсутствие спроса на муниципальное имущество.

**Продажа земли.** Поступило  788 768,30 руб. от продаже 4-х земельных участков при плане 788 768,30 руб., выполнение 100%, доля в общей структуре доходов 6,25%.

**Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности.** Поступило 4 523 700,00 руб. (2023 год – 4 246 900,00 руб.) при плане 4 523 700,00 руб. Доля в общей структуре доходов 35,84% (в 2023 году – 39,78%), выполнение 100%, наблюдается незначительное увеличение поступлений по сравнению с 2023 годом (6,52%).

**Субсидии.** Субсидия на формирование муниципального дорожного фонда. Поступило 942 924,18 руб. (2023 год – 1 995 806,78 руб.) при плане 1 143 000,00 руб. Доля в общей структуре доходов 7479%, (в 2023 году – 18,69%), выполнение 82,50%. Неполное исполнение связано с экономией при уплате НДС при оплате контрактов в связи с применяемой подрядчиками упрощенной системы налогообложения, а также в связи с тем, что из-за погодных условий в 2024 году объем фактически выполненных работ по зимнему содержанию автомобильных дорог оказался меньше планируемого.

Субсидия на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы". В 2024 году ее плановый размер составил 3 819 496,76 руб., (в 2023 году 988 278,49 руб ) фактически ее размер составил 3 141 009,99 руб., что составляет 82,24% исполнения и 24,89% в от общих доходов. Неполное исполнение произошло из-за экономии, возникшей по результатам электронного аукциона.

**Субвенции на воинский учет**. Поступило 138 189,00 руб. (2023 год – 115 053,00 руб.) Доля в общей структуре доходов 1,09%, (в 2023 году – 1,08%), выполнение 100%.

**Субвенции на прочие передаваемые полномочия.** Поступило 240 910,00 руб. (2023 год – 215 530,00.) при плане 240 910,00 руб. Доля в общей структуре доходов 1,91%, (в 2023 году – 2,02%), выполнение 100%.

**Иные межбюджетные трансферты.**

Иной межбюджетного трансферта из бюджета Валдайского муниципального района бюджетам поселений на исполнение судебных решений по оплате поставки тепловой энергии. Поступило  198 823,95 руб. при плане 198 823,95 руб. Доля в общей структуре доходов 1,5 %, выполнение 100%.

Иной межбюджетного трансферта из бюджета Валдайского муниципального района бюджетам поселений на выполнение мероприятий в целях первичной пожарной безопасности. Поступило  55 920,00 руб. при плане 55 920,00 руб. Доля в общей структуре доходов 0.4 %, выполнение 100%.

**Анализ расходной части.**

Расходная часть бюджета в 2024 году исполнена на 89,25%. (2023 год – 96,68%), при этом в абсолютном выражении увеличение расходов составило 17,54%.

**Код 94101020000000000000 (функционирование высшего должностного лица).**  Кассовый расход – 938 133,42 руб. (2023 год – 784 698,20 руб.) Доля в общей структуре расходов 7,94% (в 2023 году – 7,81%), выполнение 98,15%, зафиксирована значительная положительная динамика роста (+ 19,51%), что связано с повышением денежного содержания главы сельского поселения с 01.01.2024 года, а также с введением компенсации за использовании личного транспорта в служебных целях.

**Код 94101040000000000000 (функционирование местной администрации).**

Кассовый расход – 3 875 540,59 руб. (2023 год – 3 378 279,66 руб.) Доля в общей структуре расходов 32,82% (в 2023 году – 36,32% выполнение 98,32%. Зафиксирована значительная положительная динамика роста (+ 14,72%), что связано с повышением денежного содержания аппарата администрации с 01.01.2025 года.

**Код 941010600000000000000 (прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера).** Кассовый расход – 26 010 руб. (2023 год – 26 010 руб.) Доля в общей структуре расходов 0,26%, выполнение 100%.

**Код 94101130000000000000 (другие общегосударственные вопросы).**

Кассовый расход – 63 270,02 руб. (2023 год – 60 715,94 руб.) Доля в общей структуре расходов 0,54% (в 2023 году – 0,60 %), выполнение 49,31%, зафиксирована незначительная положительная динамика расходов по данной статье (+ 4,21%) по сравнению с 2023 годом, но в по сравнению с плановыми показателями зафиксировано значительное неисполнении данных статей расходов бюджета (50%) в связи с тем, что расходы по выплатам старостам не были осуществлены в связи с отсутствием от них заявлений на выплаты.

**Код 94102030000000000000 (мобилизационная и вневойсковая подготовка).** Кассовый расход – 138 189 руб. (2023 год – 115 053 руб.) Доля в общей структуре расходов 1,17% (в 2023 году - 1,15%), выполнение 100,00%, зафиксирована значительная положительная динамика (+20,11%), причины: увеличение по сравнению с 2023 годом финансирования на содержание ведение военно-учетных столов в связи с увеличением МРОТ.

**Код 94103000000000000000 (национальная безопасность и правоохранительная деятельность).** Кассовый расход – 82 259,65 руб. (2023 год – 15 481,92 руб.) Доля в общей структуре расходов 0,70% (в 2022 году – 0,15%), выполнение 55,50%, зафиксирована значительная положительная динамика расходов (+431,33%) по сравнению с 2023 годом, что связано с неисполнением в 2023 году основным мероприятиям муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского поселения на 2023-2025 годы» по приобретению средств пожаротушения и с реализацией части мероприятий в 2024 году; но по сравнению с запланированными показателями, исполнение все же невелико: 55,5% - не найден подрядчик на выполнение работ при таких финансовых условиях.

**Код 94104090000000000000 (дорожное хозяйство).** Кассовый расход – 1 757 780,86 руб. (2023 год – 2 816 617,92 руб.) Доля в общей структуре расходов 14,89% (в 2023 году - 27,98%), выполнение 85,76%, Динамика исполнения расходов по данному подразделу отрицательна и составляет по сравнению с 2023 годом -37,46%, что связано с уменьшением финансирования (уменьшение развера предоставляемой субсидии из бюджета Новгородской области с 2 044 000,00 руб. в 2023 до 1 143 000,00 руб. в 2024).

**Код 941040120000000000000 (другие вопросы в области национальной экономики).** Кассовый расход – 31 000,00 руб. (2023 год – 230 154,76 руб.). Доля в общей структуре расходов 0,26% (в 2023 году - 2,29%), выполнение 96,64%, Неполное исполнение расходов по данному подразделу связано с тем, что финансирование части мероприятий (8 000,00 руб. по поддержке малого и среднего предпринимательства) носит заявительный характер, в 2023 году заявлений на было).

**Код 94105010000000000000 (жилищное хозяйство).** Кассовый расход – 205 491,02 руб. (2023 год – 177 243,16 руб.) Доля в общей структуре расходов 1,74% (в 2023 году - 1,76%), выполнение 100,00%.

**Код 94105030000000000000 (благоустройство).** Кассовый расход – 1 157 430,83 руб. (2023 год – 1 176 541,18 руб.) Доля в общей структуре расходов 9,80% (в 2023 году - 11,71 %), выполнение 84,43% (в 2023 - 90,40%). Зафиксирована незначительная отрицательная динамика исполнения расходов по сравнению с 2023 годом (-1,62%).

**Код 94107050000000000000 (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации).**  Кассовый расход – 16 220,00 руб. (2023 год – 7 000,00 руб.) в общей структуре расходов 0,14% (в 2023 году - 0,07%), выполнение 81,10%.

**Код 94107070000000000000 (образование).**  Кассовый расход – 13 339,00 руб. (2023 год – 9 162,00 руб.) в общей структуре расходов 0,11% (в 2023 году - 0,10%), выполнение 98,81%, динамика +45,59%, причина – увеличение финансирования в сфере молодежной политики.

**Код 94108010000000000000 (культура).** Кассовый расход – 34 483,55 руб. (2023 год – 30 480,30 руб.) Доля в общей структуре расходов 0,29% (в 2023 году - 0,30%), выполнение 98,52%, расходы на уровне 2023 года.

**Код 94108040000000000000 (прочие мероприятия в сфере культуры).** Кассовый расход – 3 251 547,68 руб. (2023 год – 1 031 066,94 руб.) Доля в общей структуре расходов 27,54% (в 2023 году – 10,26%) выполнение 82,64%, значительная положительная динамика исполнения расходов (+215,36%), что связано с тем, что в 2024 году выполнялось основное мероприятие «Текущий ремонт и благоустройство воинских захоронений в Ивантеевском сельском поселении за счет средств местного бюджета» муниципальной программы «Обустройство и восстановление воинских захоронений в Ивантеевском сельском поселении на 2024-2026 годы», финансирование которого (особенно субсидия из федерального и областного бюджетов 3 141 009,99 руб.) было гораздо больше, чем в 2023 году. При этом нужно отметить, что исполнение плановых показателей по расходам составило 82,64%, что связано с наличием экономии после проведения электронного аукциона.

**Код 94110010000000000000 (пенсионное обеспечение).** Кассовый расход – 216 055,20 руб. (2023 год – 188 129,16 руб.) Доля в общей структуре расходов 1,83% (в 2023 году - 1,87%), выполнение 99,84%. Динамика +14,84%, причина – увеличение пенсионного обеспечения с 01.01.2024 года.

**Код 94112020000000000000 (Средства массовой информации).** Кассовый расход – 2 000,00 руб. (2023 год – 2 500 руб.) Доля в общей структуре расходов 0,02% (в 2023 году – 0,02%), выполнение 100,00%.

**Анализ источников финансирования дефицита бюджета.**

Плановый дефицит бюджета Ивантеевского сельского поселения составляет 19 333,47 руб. (в 2023 году - 51 058,81 руб.) Дефицит финансируется за счет снижения остатков денежных средств и складывается из следующих направлений расходов 19 333,47 руб. – остаток дорожного фонда на 01.01.2024 г.

Фактически, на 01.01.2025 года бюджет исполнен с профицитом 811 817,08 руб. (в 2023 году с профицитом в размере 631 804,56 руб.) по причине дополнительных доходов бюджет: продажи земельных участков.

Остаток денежных средств на 01.01.2025 года составляет 1 645 606,24 руб. (на 01.01.2024 года – 833 789,16 руб.). Остатка целевых средств нет. Остаток средств дорожного фонда составляет – 92 461,78 руб.

**Выполнение мероприятий по отраслям**

В 2024 году субъектом отчетности исполнялись вопросы местного значения и переданные государственные полномочия по следующим направлениям:

**Подраздел 01 13. Управление муниципальным имуществом**

В рамках данного направления расходов субъект отчетности выполнялись мероприятия по управлению муниципальным имуществом казны Ивантеевского сельского поселения:

содержание и текущий ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности (нежилых помещений многоквартирных домов в д. Ивантеево);

финансирование уплаты взносов на капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности;

проведение оценки стоимости реализации имущества, его аренды и заключение договоров аренды и продажи муниципального имущества;

Всего по данному мероприятию запланировано 67 800,00 руб., выполнено мероприятий на 62 770,02 руб., исполнение – 92,6%. Источник финансирования – бюджет Ивантеевского сельского поселения.

Неполное исполнение связано с тем, что планировался заключить договор оценки имущества, но не было полного комплекта документов, в связи с чем заключение и исполнение договора было перенесено на 2025 год.

В рамках данного подраздела планировались расходы на вознаграждение сельским старостам в размере 60 000,00 руб., но в связи с тем, что выплаты носят заявительный характер и в отчетном периоде не было ни одного заявления от получателей вознаграждения, расходы по данной статье не исполнены.

**Подраздел 02 03. Мобилизационная и вневойсковая подготовка**

В рамках данного направления расходов субъект отчетности исполняет переданные государственные полномочия по ведению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Всего по данному мероприятию было запланировано 138 189,00 руб., выполнено на 138 189,00 руб., исполнение – 100%. Источник финансирования – субвенция из федерального бюджета.

**Подраздел 03 10. Обеспечение пожарной безопасности**

В рамках обеспечения пожарной безопасности были запланированы следующие мероприятия муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Ивантеевского сельского поселения на 2024-2026 годы»:

приобретение средств пожаротушения;

содержание автоцистерны АРС-14 (технический осмотр, ОСАГО и уплата транспортного налога), переданной в безвозмездное пользование местному отделению добровольной пожарной дружины

Всего по данной программе запланировано – 148 220,00 руб., выполнено мероприятий на 82 259,65 руб., исполнение – 55,9%. Источник финансирования – бюджет Ивантеевского сельского поселения (92 300,00 руб.) и межбюджетный трансферт из бюджета Валдайского района на финансирование мероприятий в целях пожарной безопасности (55 920,00 руб.).

Не полностью исполнены мероприятия по обеспечению пожарного водоснабжения вследствие отсутствия подрядчиков при данном уровне финансирования.

**Национальная экономика.**

**Подраздел 04 09. Дорожное хозяйство**

В рамках исполнения вопросов местного значения в сфере дорожного хозяйства выполнялись мероприятия трех подпрограмм муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения на 2024-2026 годы»:

1) по подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ивантеевском сельском поселении» выполнялись следующие мероприятия:

содержание автодорог в надлежащем состоянии, чистка снега и посыпка, уборка мусора, ремонт остановок общественного транспорта;

Всего по данной подпрограмме запланировано 938 433,47 руб., выполнено мероприятий на 722 810,31 руб., исполнение - 77,0%. Источник финансирования: бюджет Новгородской области в виде субсидии на формирование муниципального дорожного фонда – 399 040,41 руб. (55,2%), бюджет Ивантеевского сельского поселения – 323 769,90 руб. (44,8%). Неполное исполнение связано с тем, что в связи с погодными условиями в 2024 году объем выполнения работ по зимнему содержанию автодорог оказался меньше запланированного.

2) по подпрограмме «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов к дворовым территориям населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения» выполнялись мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения в рамках приоритетного регионального проекта «Дорога к дому»:

восстановление профиля грунтовых дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов автомобильной дороги в д. Ивантеево длиной 0,146 км, площадью 584 м2;

восстановление профиля грунтовых дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов автомобильной дороги в д. Козлово протяженностью 0,400 км, площадью 1 600 м2;

Всего отремонтировано грунтовых автодорог по проекту «Дорога к дому» протяженностью 0,546 км, площадью 2 184 м2.

Кроме того, вне рамок проекта «Дорога к дому» было отремонтировано в д. Козлово участка автодороги протяженностью 0,125 км площадью 500 м2, а также выполнены мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации и проведена экспертиза ее достоверности.

Всего по данной подпрограмме запланировано 1 085 300,00 руб., выполнено мероприятий на 1 034 970,55 руб., исполнение – 95,4%. Источник финансирования: бюджет Новгородской области в виде субсидии на формирование муниципального дорожного фонда – 543 883,77 руб. (52,6%), бюджет Ивантеевского сельского поселения – 491 086,78 руб. (47,4%). Неполное исполнение мероприятий по данной подпрограмме связано с тем, что подрядчики применяли упрощенную систему налогообложения и часть НДС им не перечислялась.

3) по подпрограмме «Постановка на кадастровый учет и паспортизация автомобильных дорог Ивантеевского сельского поселения»» были запланированы мероприятия по постановке на кадастровый учет двух автомобильных дорог: в д. Большое Городно и в д. Миробудицы на сумму 26 000,00 руб. Заключены муниципальную контракты, но подрядчик не представил вовремя документы для оплаты. Финансирование мероприятия подпрограммы перенесено на 2025 год.

В целом по программе «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Ивантеевского сельского поселения на 2024-2026 годы» было запланировано проведение мероприятий на сумму 2 049 733,47 руб., выполнено мероприятий на 1 757 780,86 руб., исполнение – 85,8%. Источник финансирования: бюджет Новгородской области в виде субсидии на формирование муниципального дорожного фонда – 942 924,18 руб. (53,6%), бюджет Ивантеевского сельского поселения – 814 856,68 руб. (46,4%).

**Подраздел 04 12. Другие вопросы в области национальной экономики**

**Выполнение прочих землеустроительных работ.**

В рамках данного направления расходов выполнялись непрограммные мероприятия бюджета Ивантеевского сельского поселения в сфере выполнения кадастровых работ, связанных с разделением земельных участков, находящихся в собственности Ивантеевского сельского поселения для последующей их реализации или сдачи в аренду.

Запланировано по данному мероприятию – 40 000,00 руб., выполнено на 31 00,00 руб., исполнено на 77,5%. Источник финансирования – собственные средства бюджета Ивантеевского сельского поселения.

**Подраздел 05 01. Жилищное хозяйство.**

В рамках данного направления расходов выполнялись непрограммные мероприятия бюджета Ивантеевского сельского поселения по оплате тепловой энергии вымороченного имущества (жилых помещений в многоквартирных домах в д. Ивантеево) на основании исполнительных листов по судебным решениям.

Запланировано по данному мероприятию – 205 491,02 руб., выполнено на 205 491,02 руб., исполнено на 100,0%. Источники финансирования – межбюджетный трансферт из бюджета Валдайского муниципального района в размере 198 293,95 руб. (96,5%) и средства местного бюджета в размере 7 197,07 руб. (3,5%).

**Благоустройство на территории поселения.**

**Подраздел 05 03. Благоустройство.**

В рамках исполнения вопросов местного значения в сфере благоустройства на территории поселения выполнялись мероприятия двух муниципальных программ:

1. по муниципальной программе «Модернизация системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения, повышение энергоэффективности и энергосбережения на 2024-2026 годы» выполнялись мероприятия:

замена проводов системы освещения на самонесущий изолированный провод;

замена светильников на энергосберегающие (диодные);

текущий ремонт и обслуживание системы уличного освещения поселения.

В 2024 году выполнены следующие мероприятия в рамках указанной программы:

заменено 460 м провода на СИП, установлен 1 прибор учета электроэнергии и пункт автоматизированного включения, 4 существующих светильника заменено на 4 светодиодных, установлено дополнительно 3 светодиодных светильника в д. Симаниха Ивантеевского сельского поселения на сумму 193 231,00 руб.:

заменено 400 м провода на СИП, установлен 1 прибор учета электроэнергии и пункт автоматизированного включения, 3 существующих светильника заменено на 3 светодиодных, установлено дополнительно 3 светодиодных светильника в д. Малое Уклейно Ивантеевского сельского поселения на сумму 171 697,00 руб.:

Всего по данному мероприятию при плане 390 000,00 руб. израсходовано 364 928,00 руб.

В рамках указанной программы также финансировались мероприятия по текущему ремонту системы уличного освещения Ивантеевского сельского поселения на сумму 76 924,62 руб. при плане 100 000,00 руб.

Всего по данной программе запланировано 490 000,00 руб., выполнено мероприятий на 441 852,62 руб., исполнение – 90,2%. Источник финансирования – бюджет Ивантеевского сельского поселения.

Проведение мероприятий программы позволило уменьшить годовой объем потребления электроэнергии уличного освещения по сравнению с 2020 годом на 10 487 квт/ч при увеличении светильников уличного освещения за тот же период на 25 шт., с 113 до 138 шт.

1. по муниципальной программе «Комплексное развитие благоустройства территории Ивантеевского сельского поселения на 2024–2026 годы» мероприятия выполнялись в рамках следующих мероприятий:

2.1. Обеспечение электроэнергией сетей уличного освещения: всего приобретено 43 198 кВт/ч электроэнергии на сумму 509 274,18 руб. (по данным за 2020 год приобретено 53 685 кВт/ч электроэнергии на сумму 460 094,09 руб.; за 2021 год: 47 330 кВт/ч на сумму 413 086,82 руб.; за 2022 год: 44 542 кВт/ч на сумму 432 299,84 руб.).

2.2. Мероприятия по участию в организации по сбору и вывозу мусора.

Производится обслуживанию 2-х площадок для временного хранения ТКО в д. Большое Уклейно и Симаниха, а также бункера накопителя для ТКО в д. Большое Городно. Общая стоимость работ по указанным мероприятиям составили 76 924,62 руб.

2.3. Мероприятия по содержанию детских и спортивных площадок: произведен текущий ремонт детской площадки на сумму 14 970,00 руб. Итого расходы по указанному мероприятию составили 14 970,00 руб.

2.4. Мероприятия по содержанию мест захоронения и организация ритуальных услуг: запланированы мероприятия по сносу 3 аварийных деревьев на кладбище в д. Русские Новики на сумму 25 000,00 руб., мероприятия не исполнены: не представилась возможность найти подрядчика для выполнения данных работ.

2.5. Мероприятия по скашиванию травы и дезинсекции мест общего пользования: произведена акарицидная обработка территории против клещей на площади 3 га, сумма 15 000,00 руб., двукратная обработка против борщевика Сосновского на территории 1,0 га на сумму 20 000,00 руб., также произведено двукратное скашивание травы на площади 2,1 Га на сумму 58 600,00 руб. Всего выполнено работ на сумму 93 600,00 руб. при плане 94 000,00 руб.

2.6. Мероприятия по озеленению: запланировано 100 000,00 руб., мероприятия не исполнены: не представилась возможность найти подрядчика для выполнения данных работ.

Всего по данной программе запланировано 880 800,00 руб., исполнено 715 578,21 руб., что составляет 81,2%.

**Подраздел 07 05. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации.**

В рамках данного направления расходов выполнялись мероприятия по повышению уровня профессиональной подготовки сотрудников. За отчетный период 2 сотрудника (Глава Ивантеевского сельского поселения, главный и ведущий специалист) обучились на курсах повышения квалификации по программам «Охрана труда» и «Пожарно-технический минимум»: образовательная организация – АНО ДПО "Новгородский Учебно-деловой центр", стоимость курсов 16 220 руб., источник финансирования – средства бюджета Ивантеевского сельского поселения.

Итого расходов по данному мероприятию запланировано всего 20 000,00 руб., выполнено – 16 220,00 руб., исполнено на 81,1%. Источник финансирования – бюджет Ивантеевского сельского поселения.

**Подраздел 07 07. Молодежная политика.**

В рамках данного направления расходов выполнялись непрограммные мероприятия бюджета Ивантеевского сельского поселения в сфере молодежной политике: участие в проведении конкурсов, посвященных Дню защиты детей, Дню знаний, торжественных линейках. Запланировано по данному мероприятию – 13 500,00 руб., выполнено на 13 339,00 руб., исполнено на 98,8%. Источник финансирования – бюджет Ивантеевского сельского поселения.

**Подраздел 0801. Культура**

В рамках данного направления расходов выполнялись непрограммные мероприятия бюджета Ивантеевского сельского поселения в культуры и досуга, в рамках которых проводилось участие в проведении конкурсов, посвященных различным знаменательным датам общероссийских и местных праздников, таких как: Масленница, День поселения, День пожилого человека, Новый год. Запланировано по данному мероприятию – 35 000,00 руб., выполнено на 34 483,55 руб., исполнено на 98,5%. Источник финансирования – бюджет Ивантеевского сельского поселения.

**Подраздел 0804. Другие вопросы в области культуры, кинематографии.**

По данному подразделу были запланированы в рамках муниципальной программы «Обустройство и восстановление воинских захоронений в Ивантеевском сельском поселении на 2024-2026 годы» 3 845 325,26 руб.

В 2024 году проведены мероприятия по благоустройству воинского захоронения в д. Ивантеево, также текущий ремонт Стелы памяти и приобретение венков для возложения для воинских захоронений. Всего по данным мероприятиям было израсходовано 3 251 547,68 руб., их них субсидия из федерального и областного бюджетов составила 3 141 009,99 руб.

Итого расходов по данным мероприятиям запланировано всего 3 845 325,26 руб., выполнено – 3 251 547,68 руб., исполнено на 84,6%. Неполное исполнение связано с экономией по тогам проведения электронного аукциона. Источник финансирования – бюджет Ивантеевского сельского поселения 110 537,69 руб. (3,4%), а также субсидия из федерального и областного бюджетов 3 141 009,99 руб. (96,6%).

**Подраздел 10 01. Пенсионное обеспечение.**

В рамках данного направления расходов выполнялись непрограммные мероприятия бюджета Ивантеевского сельского поселения в сфере социальной политики: выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе двум получателям-пенсионерам. Запланировано по данному мероприятию – 216 400,00 руб., выполнено на 216 055,20 руб., исполнено на 99,8%. Источник финансирования – бюджет Ивантеевского сельского поселения.

**Подраздел 1202. Периодическая печать и издательства**

В рамках данного направления расходов выполнялись непрограммные мероприятия бюджета Ивантеевского сельского поселения в сфере периодической печати и издательств: приобретение материальных запасов для издания информационного бюллетеня «Ивантеевский вестник». Запланировано по данному мероприятию – 2 000,00 руб., выполнено на 2 000,00 руб., исполнено на 100,0%. Источник финансирования – бюджет Ивантеевского сельского поселения.

**Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения.**

Налоговые ставки устанавливаются исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении:

- жилых домов, жилых помещений;

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

- гаражей и машино-мест;

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения - личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.

4) 0,3 процента в отношении земельных участков:

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

5) 1,5 процента - в отношении прочих земельных участков, в том числе в отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения неиспользуемых для сельскохозяйственного производства, при наличии установленного факта их неиспользования в порядке, определенном законодательством.

Земельный налог с организаций обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

**Создание условий для обеспечения жителей Ивантеевского сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.**

- на территории поселения функционируют3 магазина розничной торговли продовольственными и частично промышленными товарами в д. Ивантеево – 3 по остальным населенным пунктам поселения оказываются услуги населению выездной торговлей (автолавки – 2 ИП)

- услуги связи предоставляются фиксированной телефонной связи Ростелеком, сотовой связи операторами МТС, Мегафон, Теле 2, Билайн

Телевидение цифровое 1-й и 2-й Мультеплекс, многие жители пользуются спутниковым телевидением, Интернетом охвачены практически все населенные пункты поселения, в многоквартирных домах произведено подключение к сети «Интернет» по линиям ВОЛС.

- на территории поселения функционирует почтовое отделение связи в д. Ивантеево, почта также доставляется почтальонами в том числе почтовыми автомобилями по населенным пунктам

**Формирование архивных фондов Ивантеевского сельского поселения**.

В 2024 году согласно утверждённой номенклатуре дел сформировано для архива **за 2022 год 28** дел,в том числе:

- Совет Депутатов Ивантеевского сельского поселения **9** дел

- администрация Ивантеевского сельского поселения 19 дел.

Сдано на хранение 25 дел за 2017 год:

**Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах Ивантеевского сельского поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре.**

Присвоены адреса – **116** объектам адресации (жилым и нежилым зданиям и помещениям, сооружениям.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| Наименование показателя |  | |  | |  | |
| ЛПХ | КХ | ЛПХ | КХ | ЛПХ | КХ |
| Крупный рогатый скот | 15 | - | 17 | - | 14 | 4 |
| в том числе: коровы | 10 | - | 14 | - | 10 | 4 |
| Свиньи | 6 | - | 12 | - | 5 |  |
| Овцы и козы | 52 | - | 38 | - | 14 |  |
| Птица | 125 | - | 195 | 8 | 145 |  |

**Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.**

Не создавалась,

Выделение финансовых средств из бюджета муниципального района составляет 250 руб/час дежурства в случае создания дружины

**Создание условий для массового отдыха жителей Ивантеевского сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.**

Мероприятий не проводилось.

**Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Ивантеевского сельского поселения.**

В соответствии с федеральным законодательством в целях повышения открытости органов местного самоуправления публикуются и размещаются в сети Интернет доходы депутатов Совета депутатов и членов их семей, муниципальных служащих администрации Ивантеевского сельского поселения и членов их семей. По итогам 2023 года органами уполномоченными осуществлять проверки поданных деклараций нарушений, не выявлено.

Регулярно осуществляет свою работу общественный совет при Главе Ивантеевского сельского поселения, рассматриваются важные социально-экономические вопросы имеющие значение для жизнедеятельности поселения

**Совершение нотариальных действий.**

Предусмотрено законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса. Осуществлено 22 нотариальное действие (доверенности на получение пенсии).

**Исполнение переданных государственных полномочий (осуществление воинского учета на территории поселения).**

Специалистом администрации совместно с работниками военного комиссариата проводится работа по постановке на учет военнообязанных граждан их оповещению, На воинском учёте состоят **118**  человек, в том числе **5** офицеров.

**Муниципальная служба и местное самоуправление.**

Структура Администрации на 2023 год утверждена Советом депутатов Ивантеевского сельского поселения и имеет следующий вид:

а) муниципальная должность: Глава Ивантеевского сельского поселения:

б) должности муниципальной службы: заместитель Главы Администрации поселения-главный бухгалтер, главный специалист, ведущий специалист, специалист 1-ой категории (вакансия).

в) должности, не являющиеся должностями муниципальной службы: главный служащий, служащий 1-ой категории;

г) рабочие должности: 2 технических работника – водитель и уборщик служебных помещений.

д) сотрудники, выполняющие переданные государственные полномочия: специалист военно-учетного стола (внутреннее совместительство), специалист по организации сбора и транспортированию ТКО (совмещение).

В Администрации утверждено на 01.01.2024 года 8,4 штатных единицы, из которых 0,4 штатной единицы занимает по внутреннему совместительству специалист по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военкоматы. На 01.01.2025 года в штате состоит 8 работников, 1 технический работник трудоустроен на 0,5 ставки. Среднесписочная численность на отчетный период составила 6,4 человека.

Открыта вакансия ведущего водителя легкового автомобиля.

Принято нормативных правовых актов:

* Постановлений администрации поселения – 233.
* Распоряжений администрации поселения – 82
* Проведено 12 заседаний Совета депутатов, на которых принято 56 решений.

Зарегистрировано входящих документов 554, из них 52 из прокуратуры Валдайского района:

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2024 |
| протестов на нормативные правовые акты, | 4 |
| представления на отсутствие нормативных правовых актов | 2 |
| информаций, запросов, предложений | 43 |
| требование об изменении НПА | 1 |
| административные исковые заявления | 7 |

Направлено исходящих документов по запросам организаций и граждан – 478,

За год зарегистрировано - 3 обращения граждан, в том числе письменных - 3.

Выдано по запросам граждан и организаций 28 справки**.**

Продолжается работа по переходу администрации поселения к работе в едином электронном информационном пространстве, создаваемом в рамках межведомственного взаимодействия и электронного правительства, внедрению информационных технологий в работу администрации поселения, по предоставлению муниципальных услуг населению, приобретено программное обеспечение для электронного документооборота по защищенной сети.

**Предоставление муниципальных услуг.**

Администрацией поселения разработано 11 административных регламентов по оказанию муниципальных услуг и размещены на портале государственных и муниципальных услуг Новгородской области, портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.

Оказано муниципальных услуг в 2024 году всего – 138:

- выдано документов о предоставлении информации в области объектов недвижимости заинтересованным лицам – 5;

- присвоено адресов объектам недвижимости – 116;

- согласовано границ земельных участков – 115;

- разрешение на проведение земельных работ – 14;

- выдача разрешений на отклонение от предельных параметров строительства – 28

# Охрана труда и трудовых отношений.

В целях улучшения условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья работников организации в процессе трудовой деятельности, а также развития социального партнерства в трудовых отношениях проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, получены рекомендации реализующих по улучшению условий и охраны труда на основе результатов аттестации; ежегодно проводится медицинский профосмотр работников организации в 2023.

**Медицинское обслуживание**.

На территории поселения функционирует врачебная амбулатория, но пока не решен с фельдшером на постоянной основе. Завершена реорганизация Валдайский многопрофильный медицинский центр Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л.Г. Соколова ФМБА России.

**Образование**

В муниципальной средней школе №7 обучаются **74** учащихся, **детский сад** посещают **19** детей. Руководители этих учреждений уделяют большое внимание образовательному и воспитательному процессу, а вот с хозяйственными вопросами им без поддержки не обойтись. С сокращением хозяйственных специалистов: сантехников и дворников в этих заведениях затруднено обслуживание здания, инженерного оборудование, уборка территории. В школе и в детском садике требуется капитальный ремонт системы отопления, не смотря на замену батарей отопления вопрос надежного отопления части помещений школы пока не решен, что приводит к их неиспользованию в периоды сильных похолоданий. Благодарим наших спонсоров, которые отремонтировали входные двери и крышу в школе, в детском саду появилась новая мебель и игрушки,

**Водоснабжение и водоотведение.**

Изношенность оборудования и сетей которой составляет 75-80% и более процентов. Установка станций по обезжелезиванию, питьевой воды в д. Ивантеево проблемы пока не решила, качество питьевой воды улучшилось незначительно. Требуется проведение капитального ремонта по очистным сооружениям в д. Ивантеево.

**Газоснабжение.**

В 2024 году продолжаются работы по оборудованию газоснабжением индивидуальных жилых домов в деревнях Малое Городно и Ивантеево на природном газе.

Приложение:

- отчет об исполнении муниципальных программ Ивантеевского сельского поселения

**Глава Ивантеевского сельского поселения К.Ф. Колпаков**