|  | Ивантеевский Вестник информационный бюллетень |
| --- | --- |
| № 26 | от 14.08.2020 |
| В этом выпуске: - Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 14.08.2020 № 53 «О подготовке проекта о внесении изменений и (или) дополнений в Правила землепользования» и застройки Ивантеевского сельского поселения» ____________________________________________________________________ |  |

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2020 № 53

д. Ивантеево

О подготовке проекта о внесении изменений и (или) дополнений в Правила землепользования и застройки Ивантеевского сельского поселения

В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса РФ,  Постановлением Администрации поселения от  16.03.2012  №  9 «Об утверждении Порядка по внесению изменений и (или) дополнений в Правила землепользования и застройки Ивантеевского сельского поселения», на основании поступившего предложении об изменении градостроительного регламента, учитывая заключение  комиссии по землепользованию и застройке на территории поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Ивантеевского сельского поселения.

2. Уполномочить Комиссию по землепользованию и застройки на территории Ивантеевского сельского поселения разработать проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки поселения.

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки поселения (приложение № 1).

4. Утвердить порядок направления в комиссию по землепользованию и застройки на территории Ивантеевского сельского поселения предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  поселения (Приложение № 2).

5. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте администрации поселения.

Глава Ивантеевского сельского поселения                                            К.Ф. Колпаков

Приложение №1

к постановлению Администрации

Ивантеевского сельского поселения

от 14.08.2020 № 53

Порядок и сроки проведения работ

по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки  Ивантеевского сельского поселения

| № | Виды работ (этапы) |  | Сроки исполнения |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап - «Разработка» |  |  |  |  |  |
| 1. | Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений и (или) дополнений в Правила землепользования и застройки |  | 17.08.2020 | Глава поселения |  |
| 2. | Опубликование Решения о подготовке проекта о внесении изменений и (или) дополнений в Правила |  | 21.08.2020 (до 10 дней) | Администрация поселения |  |
| 3. | Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки |  | 01.09.2020 (до 10 дней) | Комиссия по землепользованию и застройке |  |
| II этап - «Проверка» |  |  |  |  |  |
| 1 | Направление проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки из комиссии в Администрацию поселения |  | 04.09.2020 (3 дня) | Комиссия по землепользованию и застройке |  |
| 2 | Проверка представленного проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки на соответствие требованиям п.9 ст.31 ГрК РФ |  | 10.09.2020 (5 дней) | Администрация поселения |  |
| 3 | Направление проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Главе поселения или в случае обнаружения несоответствия требованиям и документам, указанным в п. 9 ст. 31 ГрК РФ, в комиссию на доработку |  | 15.09.2020 (5 дней) | Администрация поселения |  |
| 4 | Доработка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки (в случае необходимости) |  | 25.09.2020 (10 дней) | Комиссия по землепользованию и застройке |  |
| III этап - «Обсуждение» |  |  |  |  |  |
| 1 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки |  | Не позднее 05.10.2020 (10 дней со дня получения проекта) |  | Глава поселения |
| 2 | Опубликование материалов по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки. Проведение публичных слушаний |  | не более чем 1 месяц |  | Администрация поселения |
| 3 |  | Рассмотрение всех поступивших от заинтересованных лиц предложений и принятие решения об учете предложений в проекте либо об их отклонении. Внесение изменений в проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки (п. 15 ст. 31 ГрК РФ) | 10 дней |  | Комиссия по землепользованию и застройке |
| IV этап - «Утверждение» |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Представление проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Главе поселения для принятия решения о направлении проекта в Совет Депутатов Ивантеевского сельского поселения или об отклонении проекта и о направлении на доработку с указанием даты его повторного представления | непосредственно после завершения п. 3 этапа III |  | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 2 |  | Принятие решения Главой поселения о направлении проекта в Совет Депутатов Ивантеевского сельского поселения или об отклонении проекта и о направлении на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта |  | Глава поселения |
| 4 |  | Доработка и проверка проекта (в случае необходимости) | В зависимости от объема корректировки |  | Комиссия по землепользованию и застройке |
| 5 |  | Направление проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки в Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения для принятия решения об утверждении или направлении Главе поселения на доработку | В течение 10 дней после представления проекта |  | Глава поселения |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Ивантеевского сельского поселения

от 14.08.2020 № 53

Порядок

направления в комиссию по землепользованию и застройке на территории Ивантеевского сельского поселения  предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений и (или) дополнений в Правила землепользования и застройки

1. С момента опубликовании сообщения о решении главы Администрации  Ивантеевского сельского поселения  о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Ивантеевского сельского поселения (далее - проект о внесении изменений в Правила), в течение срока проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений и (или) дополнений в Правила, заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию по землепользованию и застройке на территории  Ивантеевского сельского поселения (далее - Комиссия) предложения по подготовке проекта о внесении изменений и (или) дополнении в Правила (далее - Предложения).

2. Предложения (с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке») могут быть направлены по электронной почте по электронному адресу: ivant-07@mail.ru  контакты на официальном сайте поселения http://www.ivanteevo.ru, по почте  по адресу: 175425, Новгородская область, Валдайский район, д. Ивантеево, ул. Зеленая, д. 1, по факсу: 8(81666) 33136

3. Предложения по проекту о внесении изменений и  (или) дополнений в Правила должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса и даты подготовки Предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта, Комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.

6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта о внесении изменений в правила, не рассматриваются.

7. Комиссия не даёт ответы на поступившие Предложения.

8.  Комиссия в течение срока, определённого решением Главы поселения,  рассматривает все поступившие от заинтересованных лиц предложения и принимает решение об учете предложений в проекте либо об их отклонении.

9. Протокол заседания комиссии обнародуется в установленном Уставом поселения порядке.

______________________________________

| - Учредитель: | - Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения |
| --- | --- |
| - Редактор: | - Никифоров Дмитрий Анатольевич |
| - Адрес редакции: | - 175425; д. Ивантеево, ул. Зелёная, дом 1 Валдайский район, Новгородская область - Телефон 8(81666) 33-249 |
| - Тираж | - 15 экз. |
| - Цена: | - бесплатно |